## Feuil1
Journal d’activité – Projet SquidTchat – Sanquer Wilstan
Jour | Nombre total d’heures travaillées | Séances | Détails des tâches effectuées
2026-03-13 | 4H | Séances 1 | Rédaction du cahier des charges, réalisation des diagrammes de cas d'utilisation, conception des maquettes d'interface et initialisation du dépôt GitHub avec l'équipe.
2026-03-17 | 1H | Séances 2 | Création de l'arborescence des dossiers du projet et mise à jour corrective du cahier des charges suite aux premiers retours du professeur.
2026-03-23 | 4H | Séances 3 | Test de la connexion client-serveur et transmission des données utilisateur (pseudo) en JSON du client vers le serveur.
Séances 4
Séances 5
Séances 6
Séances 7
2026-03-14 | 3H | Autonomie 1 | Création des pages HTML, des feuilles de style CSS et initialisation de la communication WebSocket entre le client et le serveur.
2026-03-21 | 2H | Autonomie 2 | Application des feuilles de style CSS aux pages index.html et forum.html, et création du fichier JavaScript pour l'initialisation de la logique du chat.